## Backlog
Identificador | Historia / Requerimiento | Estatus | Esfuerzo estimado en hrs | Sprint (Iteración) | Prioridad | Responsable | Notas
1 | Registro y autenticación de usuarios | Pendiente | 10 hrs | Sprint 1 | Alta | Alexis Silva | Incluir opciones de recuperación de contraseña
2 | Visualización de productos en el catálogo | Pendiente | 8 hrs | Sprint 1 | Alta | Alexis Silva | Filtros por categorías (cafés, postres, bebidas)
3 | Personalización de pedidos (tipo de leche, azúcar, etc.) | Pendiente | 12 hrs | Sprint 1 | Media | Alexis Silva | Actualización automática del precio con personalización
4 | Funcionalidad de carrito de compras | Pendiente | 10 hrs | Sprint 2 | Alta | Alexis Silva | Permitir agregar, modificar cantidad y eliminar productos
5 | Proceso de pedido (ingreso de datos personales para recogida) | Pendiente | 6 hrs | Sprint 2 | Alta | Alexis Silva | Confirmación del pedido y tiempo estimado de preparación
6 | Generación de ticket QR | Pendiente | 8 hrs | Sprint 3 | Alta | Alexis Silva | Enviar código QR por correo o mostrarlo en la app
7 | Gestión de sucursales | Pendiente | 6 hrs | Sprint 3 | Media | Alexis Silva | Mostrar lista de sucursales con dirección y horario
8 | Notificaciones del estado del pedido | Pendiente | 10 hrs | Sprint 4 | Media | Alexis Silva | Notificaciones cuando el pedido está listo para recoger
9 | Historial de pedidos | Pendiente | 10 hrs | Sprint 4 | Media | Alexis Silva | Opción de repetir un pedido desde el historial
10 | Sistema de calificación y reseñas | Pendiente | 12 hrs | Sprint 4 | Baja | Alexis Silva | Calificación de productos comprados
11 | Mapa interactivo para encontrar la sucursal mas cercana | Pendiente | 10 hrs | Sprint 4 | Baja | Alexis Silva | Agregar un dropdown donde vengan las sucursales
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Note on A1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Identificador del requerimiento
Note on B1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Descripción del requerimiento/historia a desarrollar
Note on C1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estatus del requerimiento/historia: * Pendiente * En progreso * Terminado
Note on D1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estimación a alto nivel del esfuerzo requerido, auque debe terminarse en el Sprint donde sea planeado
Note on E1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre o numero de Sprint donde se esta desarrollando el requerimiento/historia
Note on F1: Jose Francisco Esparza Arevalo: * Alta * Media * Baja
Note on G1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre de la persona o personas que trabajaran en este requerimiento/historia
Note on H1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Notas relacionadas al requerimiento/historia

## Diagrama de Gantt
PROYECTO INTEGRADORA
| Funciones | Fecha de inicio | Duración en días | Fecha final | Porcentaje de avance
Sprint1 | Registro y autenticación de usuarios | 2024-09-23 | 6 | 2024-09-29 | 100%
| Visualización de productos en el catálogo | 2024-09-30 | 6 | 2024-10-06 | 100%
| Personalización de pedidos (tipo de leche, azúcar, etc.) | 2024-10-07 | 6 | 2024-10-13 | 100%
Sprint 2 | Funcionalidad de carrito de compras | 2024-10-14 | 6 | 2024-10-20 | 100%
| Proceso de pedido (ingreso de datos personales para recogida) | 2024-10-21 | 6 | 2024-10-27 | 100%
| Generación de ticket QR | 2024-10-28 | 6 | 2024-11-03 | 100%
Sprint 3 | Gestión de sucursales | 2024-11-04 | 13 | 2024-11-17 | 100%
| Notificaciones del estado del pedido | 2024-11-04 | 13 | 2024-11-17 | 100%
| Historial de pedidos | 2024-11-04 | 13 | 2024-11-17 | 100%
Sprint 4 | Sistema de calificación y reseñas | 2024-11-18 | 6 | 2024-11-24 | 100%
| Mapa interactivo para encontrar la sucursal mas cercana | 2024-11-19 | 6 | 2024-11-25 | 100%
|  | Minimo | Maximo
| Limites | 2024-09-21 | 2024-11-27